## Str. tytułowa
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice - kanały SAN i PAN MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25a Branża Instalacyjna
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bulowice - kanały SAN i PAN
| Budowa: | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Bulowice
| Obiekt lub rodzaj robót: | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
| Lokalizacja: | GMINA KĘTY
| Inwestor: | MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
32-650 KĘTY, UL. ŚW. M. KOLBE 25 A
| Wykonawca: | (należy wpisać nazwę)
| Data opracowania: | (należy wpisać datę)
| Wartość netto robót z oferty: | 0

## Przedmiar
Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Budowa kanalizaci sanitarnej w miejscowo ści Bulowice - SAN/1-SAN/23 oraz PAN
3 | 45231300-8 | KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
3.1 | 45100000-8 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1 d.3.1 | ST-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 1.21 |  | 0
2 d.3.1 | ST-01.00.00 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 485.66 |  | 0
3 d.3.1 | ST-01.00.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 1942.66 |  | 0
4 d.3.1 |  | Demontaż i odbudowa ogrodzeń, komplet dla całej inwestycji | kpl. | 1 |  | 0
5 d.3.1 |  | Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego wraz z rozbiórką | m2 | 180 |  | 0
6 d.3.1 | ST-01.00.00 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - przekopy kontrolne | m3 | 20 |  | 0
7 d.3.1 | ST-01.00.00 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III - przekopy kontrolne | m3 | 20 |  | 0
3.2 | 45111000-8 | Roboty ziemne
8 d.3.2 | ST-01.00.00 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4,0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 80% | m3 | 2333.22 |  | 0
9 d.3.2 | ST-01.00.00 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 656.11 |  | 0
10 d.3.2 | ST-01.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 202.38 |  | 0
11 d.3.2 | ST-01.00.00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 50.59 |  | 0
12 d.3.2 | ST-01.00.00 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 19 | m3 | 252.97 |  | 0
13 d.3.2 | ST-01.00.00 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 123.06 |  | 0
14 d.3.2 | ST-01.00.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 6,00 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 2 m)+D72:D84 | m2 | 5218.09 |  | 0
15 d.3.2 | ST-01.00.00 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 2130.84 |  | 0
16 d.3.2 | ST-01.00.00 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 6.0 m w gruncie kat. I-III | m3 | 605.52 |  | 0
17 d.3.2 | ST-01.00.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 2736.36 |  | 0
18 d.3.2 | ST-01.00.00 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody | m-g | 1000 |  | 0
19 d.3.2 | ST-01.00.00 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr. nom. 400-500 mm | szt. | 40 |  | 0
20 d.3.2 | ST-01.00.00 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr. nom. 1000-1200 mm | szt. | 6 |  | 0
21 d.3.2 | ST-01.00.00 | Ułożenie drenażu tymczasowego z rur z tworzyw sztucznych w zwojach PVC-U Dz113/126 z filtrem z włókna syntetycznego - odwodnienie wykopu | m | 1214.16 |  | 0
22 d.3.2 | ST-01.00.00 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki ceramiczne lub tworzywowe 50-100 mm - odtworzenie sieci drenażowej | m | 20 |  | 0
3.3 | 45231300-8 | Roboty montażowe
23 d.3.3 | ST-02.01.00 | Kanały z kamionkowych rur kanalizacyjnych o śr. DN 200 mm kielichowych, glazurowanych, o szczelności 2,4 bara, o wytrzymałości na zgniatanie F=40kN/m. Dopuszczonych do stosowania w ciągach komunikacyjnych układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności Wykop umocniony | m | 1020.82 |  | 0
24 d.3.3 | ST-02.01.00 | Kanały z rur PVC kl S SDR34 SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm - wykopy umocnione | m | 96.1 |  | 0
25 d.3.3 | ST-02.01.00 | Kanały z rur PVC kl S SDR34 SN8 litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160mm - wykopy umocnione | m | 97.24 |  | 0
26 d.3.3 | ST-02.01.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości wynikającej z projektu, z wykonaniem posadownienia na płycie betonowej. Studnie łączone na uszczelkę, z betonu klasy B45, o mrozoodporności F50 i wodoodporności W-8. Studzienki wyposażone będą w fabrycznie wykonane kinety i przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne szczelne klasy D 400 - studzienki zlokalizowane w drogach oraz klasy B 125 - studzienki na terenach zielonych. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym powinny posiadać również pierścień odciążający. | stud. | 17 |  | 0
27 d.3.3 | ST-02.01.00 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN 800 mm w gotowym wykopie o głębokości wynikającej z projektu, z wykonaniem posadownienia na płycie betonowej. Studnie łączone na uszczelkę, z betonu klasy B45, o mrozoodporności F50 i wodoodporności W-8. Studzienki wyposażone będą w fabrycznie wykonane kinety i przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne szczelne klasy D 400 - studzienki zlokalizowane w drogach oraz klasy B 125 - studzienki na terenach zielonych. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym powinny posiadać również pierścień odciążający. | stud. | 15 |  | 0
28 d.3.3 | ST-02.01.00 | Studzienki systemowe fi425 z PVC (z tworzywa litego) dla rury karbowanej fi425 z wyprofilowanymi kinetami, z rurą karbowaną, z rurą teleskopową, dwuzłączką do rur karbowanych, uszczelką do rur karbowanych i włazem żeliwnym dla rury teleskopowej typu ciężkiego (D400) w ulicach i pokrywą żeliwną (B125) na terenie nieutwardzonym. | szt. | 7 |  | 0
29 d.3.3 | ST-02.01.00 | montaż kaskad z rur Dz160mm, w tym kaskady wewnętrzne | szt | 2 |  | 0
30 d.3.3 | ST-02.01.00 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160mm - wykopy umocnione - Zaślepki PVC 160mm | szt | 7 |  | 0
31 d.3.3 | ST-02.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 1116.92 |  | 0
32 d.3.3 | ST-02.01.00 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm | m | 97.24 |  | 0
33 d.3.3 | ST-02.01.00 | Kamerowanie kanalizacji | m | 1214.16 |  | 0
34 d.3.3 | ST-02.01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0m | kpl. | 8 |  | 0
35 d.3.3 | ST-02.01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 8 |  | 0
36 d.3.3 | ST-02.01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m (analogia - L=3,0m) | kpl. | 2 |  | 0
37 d.3.3 | ST-02.01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2 |  | 0
38 d.3.3 | ST-02.01.00 | Zabezpieczenie kabla w ziemi rura ochronna dwudzielna dł.3,0m 110mm | zabezp | 2 |  | 0
39 d.3.3 | ST-02.01.00 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm - rury ochronne a sieci i przyłączach gazowych | m | 8 |  | 0
40 d.3.3 | ST-02.01.00 | Sączek węchowy o śr.nom. 50 mm nad rurą ochronną | szt. | 4 |  | 0
41 d.3.3 | ST-02.01.00 | Rury ochronne (osłonowe) z PE100 SDR26 Dz 280mm wraz z montażem płóz oraz manszet - wykopy umocnione | m | 3.5 |  | 0
42 d.3.3 | ST-02.01.00 | włączenie się do istniejącej studni | szt | 1 |  | 0
3.4 | 45233220-7 | Roboty odtworzeniowe |  |  |  | 0
43 d.3.4 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 72.85 |  | 0
44 d.3.4 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | m3 | 291.4 |  | 0
45 d.3.4 | ST-03.03.00 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 | 2428.32 |  | 0
4 | 45231300-8 | KANALIZACJA TŁOCZNA
4.1 | 45111000-8 | Roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze
46 d.4.1 | ST-01.00.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. - pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.72 |  | 0
47 d.4.1 | ST-01.00.00 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem | m2 | 30.81 |  | 0
48 d.4.1 | ST-01.00.00 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 123.23 |  | 0
49 d.4.1 | ST-01.00.00 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - przekopy kontrolne | m3 | 5 |  | 0
50 d.4.1 | ST-01.00.00 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III - przekopy kontrolne | m3 | 5 |  | 0
51 d.4.1 | ST-01.00.00 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV | m3 | 738.7 |  | 0
52 d.4.1 | ST-01.00.00 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku | m3 | 184.67 |  | 0
53 d.4.1 | ST-01.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 235.46 |  | 0
54 d.4.1 | ST-01.00.00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 58.86 |  | 0
55 d.4.1 | ST-01.00.00 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 19 | m3 | 294.32 |  | 0
56 d.4.1 | ST-01.00.00 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 292.28 |  | 0
57 d.4.1 | ST-01.00.00 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 2308.42 |  | 0
58 d.4.1 | ST-01.00.00 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 503.24 |  | 0
59 d.4.1 | ST-01.00.00 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III | m3 | 125.81 |  | 0
60 d.4.1 | ST-01.00.00 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 629.05 |  | 0
4.2 | 45231300-8 | Roboty montażowe - rurociąg
61 d.4.2 | ST-02.01.00 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD SDR17 PN10 o śr.zewnętrznej 63 mm - wykopy umocnione | m | 721.38 |  | 0
62 d.4.2 | ST-02.01.00 | Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 63 mm - wykopy umocnione | złącz. | 60 |  | 0
63 d.4.2 | ST-02.01.00 | Kolana i łuki elektrooporowe PEHD SDR17 PN10 Dz 63mm - wykopy umocnione | złącz. | 13 |  | 0
64 d.4.2 | ST-02.01.00 | Studnia rozprężna z kręgów betonowych DN 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości wynikającej z projektu, z wykonaniem posadownienia na płycie betonowej. Studnie łączone na uszczelkę, z betonu klasy B45, o mrozoodporności F50 i wodoodporności W-8. Studzienki wyposażone będą w fabrycznie wykonane kinety i przejścia szczelne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie złazowe. Studzienki posiadać będą włazy żeliwne szczelne klasy D 400 - studzienki zlokalizowane w drogach oraz klasy B 125 - studzienki na terenach zielonych. Studzienki zlokalizowane w pasie drogowym powinny posiadać również pierścień odciążający. | stud. | 1 |  | 0
65 d.4.2 | ST-02.01.00 | Próba szczelności sieci kanalizacji tłocznej z rur PE o śr. 110 mm | prob. | 2 |  | 0
66 d.4.2 | ST-02.01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m (analogia - L=3,0m) | kpl. | 1 |  | 0
67 d.4.2 | ST-02.01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 1 |  | 0
68 d.4.2 | ST-02.01.00 | Zabezpieczenie kabla w ziemi rura ochronna AROT dwudzielna dł.2,0m 110mm | kpl. | 1 |  | 0
69 d.4.2 | ST-02.01.00 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0m | kpl. | 2 |  | 0
70 d.4.2 | ST-02.01.00 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. | 2 |  | 0
71 d.4.2 | ST-02.01.00 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 721.38 |  | 0
4.3 | 45233220-7 | Roboty odtworzeniowe
72 d.4.3 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 4.62 |  | 0
73 d.4.3 | ST-03.03.00 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | m3 | 18.48 |  | 0
74 d.4.3 | ST-03.03.00 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia | m2 | 154.04 |  | 0
5 | 45231300-8 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW
5.1 | 45111000-8 | Roboty ziemne i przygotowawcze
75 d.5.1 | ST-01.00.00 | Pełna obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wytyczeniem i dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej dla przepompowni z przyłączem elektrycznym, zjazdem i zagospodarowaniem terenu | kpl. | 1 |  | 0
76 d.5.1 | ST-01.00.00 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. III Do 25 m na jednym placu budowy | m | 16 |  | 0
77 d.5.1 | ST-01.00.00 | Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 8 m, grunt kat. I-II Do 25 m na jednym placu budowy | m | 16 |  | 0
78 d.5.1 | ST-01.00.00 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody (UWAGA silny napór wody) | m-g | 150 |  | 0
79 d.5.1 | ST-01.00.00 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt z obsypką na głębok.do 8 m | szt. | 30 |  | 0
80 d.5.1 | ST-01.00.00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - ponadnormatywna głębokość wykopu | m3 | 40 |  | 0
81 d.5.1 | ST-01.00.00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 40 |  | 0
82 d.5.1 | ST-01.00.00 | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9 | m3 | 80 |  | 0
83 d.5.1 | ST-01.00.00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - zasypanie piaskiem (wliczyć piasek) | m3 | 66.28 |  | 0
5.2 | 45231300-8 | Roboty montażowe - pompownia
84 d.5.2 | ST-02.02.00 | Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu beton B20 szczelny z przyśpieszaczem i uszczelniaczem | m3 | 6.49 |  | 0
85 d.5.2 | ST-02.02.00 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa | m2 | 16 |  | 0
86 d.5.2 | ST-02.02.00 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - druga warstwa | m2 | 16 |  | 0
87 d.5.2 | ST-02.02.00 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - trzecia i następna warstwa | m2 | 16 |  | 0
88 d.5.2 | ST-02.02.00 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.6 |  | 0
89 d.5.2 | ST-02.02.00 | Dostawa, montaż i rozruch pompowni ścieków kompletnej (z szafkami sterowniczymi, rozdzielnicą, zbiornikiem), wyposażenie przepompowni ściśle z projektem, należy wliczyć wpięcie w system monitoringu Inwestora. | kpl. | 1 |  | 0
5.3 | 45233250-6 | Ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu
90 d.5.3 | ST-02.02.00 | Ogrodzenie systemowe, panelowe na cokole | m | 23.74 |  | 0
91 d.5.3 | ST-02.02.00 | Obsadzenie bramy dwuskrzydłowej systemowej na gotowych słupkach szer 4.00m | kpl. | 1 |  | 0
92 d.5.3 | ST-02.02.00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm | m2 | 29.45 |  | 0
93 d.5.3 | ST-02.02.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 12.07 |  | 0
94 d.5.3 | ST-02.02.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 | m3 | 12.07 |  | 0
95 d.5.3 | ST-02.02.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 gr 15 cm | m2 | 29.45 |  | 0
96 d.5.3 | ST-02.02.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 gr 15 cm | m2 | 29.45 |  | 0
97 d.5.3 | ST-02.02.00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (bordowa), układane na podyspce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm | m2 | 29.45 |  | 0
98 d.5.3 | ST-02.02.00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 18 |  | 0
99 d.5.3 | ST-02.02.00 | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.7 m | szt. | 20 |  | 0
5.4 | 45233250-6 | Zjazd
100 d.5.4 | ST-02.02.00 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm | m | 5 |  | 0
101 d.5.4 | ST-02.02.00 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe | m3 | 2.4 |  | 0
102 d.5.4 | ST-02.02.00 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze | m3 | 3.81 |  | 0
103 d.5.4 | ST-02.02.00 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km - Wliczyć koszty składowania gruzu | m3 | 3.81 |  | 0
104 d.5.4 | ST-02.02.00 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 3.96 |  | 0
105 d.5.4 | ST-02.02.00 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa | m3 | 0.79 |  | 0
106 d.5.4 | ST-02.02.00 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe WIPRO o śr. 50 cm | m | 6.6 |  | 0
107 d.5.4 | ST-02.02.00 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm | ściank. | 2 |  | 0
108 d.5.4 | ST-02.02.00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 41 cm | m2 | 84.6 |  | 0
109 d.5.4 | ST-02.02.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III - Wliczyć koszty składowania gruntu z wykopu | m3 | 34.69 |  | 0
110 d.5.4 | ST-02.02.00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 | m3 | 34.69 |  | 0
111 d.5.4 | ST-02.02.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 gr 15 cm | m2 | 84.6 |  | 0
112 d.5.4 | ST-02.02.00 | Podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 gr 15 cm | m2 | 84.6 |  | 0
113 d.5.4 | ST-02.02.00 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (bordowa), układane na podyspce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm | m2 | 80 |  | 0
114 d.5.4 | ST-02.02.00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 46 |  | 0
5.5 | 45310000-3 | Roboty elektryczne
5.5.1 | 45310000-3 | Zasilanie przepompowni
115 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Opłata za przyłączenie do sieci Enion S.A. dla pompowni PAN/1 | kpl | 1 |  | 0
116 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 | m3 | 108 |  | 0
117 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV | m3 | 9.6 |  | 0
118 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Krotność = 2 | m | 300 |  | 0
119 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura DVK50 | m | 10.5 |  | 0
120 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YAKY 4x35mm2 | m | 346.5 |  | 0
121 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Wciąganie kabli o masie do 1kg/m do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego - YAKY 4x35mm2 | m | 3 |  | 0
122 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YAKY 4x35mm2 | m | 10.5 |  | 0
123 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m | m3 | 108 |  | 0
124 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV | m3 | 9.6 |  | 0
125 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 5kg do gotowego podłoża do 4 mocowań | szt | 1 |  | 0
126 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykręcenie do gotowego podłoża - szafka SP | szt | 1 |  | 0
127 d.5.5.1 | ST-02.02.00 | Montaż końcówek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie Krotność = 2 | szt | 4 |  | 0
5.5.2 | 45310000-3 | Oświetlenie terenu
128 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 0.48 |  | 0
129 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Krotność = 2 | m | 2 |  | 0
130 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY3x2,5mm2 | m | 2 |  | 0
131 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x2,5mm2 | m | 3 |  | 0
132 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych w kanałach lub tunelach luzem - bednarka o przekroju do 120mm2 | m | 10 |  | 0
133 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kategorii IV | m3 | 0.48 |  | 0
134 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii IV, pod rozdzielnice - Fundament F100 | szt | 1 |  | 0
135 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100kg - Słup S-40 | szt | 1 |  | 0
136 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7m | kpl | 1 |  | 0
137 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - SGS 101/70W | szt | 1 |  | 0
138 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie Krotność = 2 | szt | 3 |  | 0
139 d.5.5.2 | ST-02.02.00 | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 Krotność = 2 | szt | 3 |  | 0
5.5.3 | 45310000-3 | Uziom
140 d.5.5.3 | ST-02.02.00 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii IV | m | 10 |  | 0
141 d.5.5.3 | ST-02.02.00 | Montaż uziomów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III | szt | 2 |  | 0
142 d.5.5.3 | ST-02.02.00 | Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w gruncie kategorii III - za następne 1,5m długości uziomu | szt | 2 |  | 0
143 d.5.5.3 | ST-02.02.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego | pomiar | 1 |  | 0
144 d.5.5.3 | ST-02.02.00 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego | pomiar | 1 |  | 0
145 d.5.5.3 | ST-02.02.00 | Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia | odcinek | 1 |  | 0
146 d.5.5.3 | ST-02.02.00 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | szt | 1 |  | 0
147 d.5.5.3 | ST-02.02.00 | Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar | szt | 1 |  | 0
[5 empty] | RAZEM | 0

## Instrukcja wypełnienia
WAŻNE
Instrukcja dla wypełniającego przedmiar
Przedmiar do oferty należy dołączyć w wydrukowanej formie drukując znajdujące się w kolejnych zakładkach "Str. tytułowa" oraz wypełniony "Przedmiar", które zostaną przeliczone automatycznie. Wykonawca wypełnia wyłącznie kolumnę nr 6 Przedmiaru o nazwie "Cena", w której pozostawiono puste obecnie miejsca. W formularzu zastosowano odpowiednie formuły, które przeliczą podaną przez oferenta cenę jednostkową na wartość całej pozycji, uwzględniając zakładaną ilość i krotność. Przed wydrukiem wypełniający powinien sprawdzić czy każda pozycja przedmiaru została odpowiednio przeliczona oraz czy sumy skumulowane dla każdej części zawierają wszystkie wyliczone wartości pozycji. Należy też zadbać, by żadna z pozycji przedmiaru nie została usunięta. Nie dopuszcza się modyfikacji nazw pozycji przedmiarowych. Po wydrukowaniu należy sprawdzić czy wszystkie strony zostały wydrukowane kompletnie tzn. czy tekst w pozycjach przedmiaru nie został "ucięty" oraz czy pozycje na końcu strony nie są powielone na stronie następnej. W razie powielenia i trudności z usunięciem należy takie pozycje skreślić i opatrzyć podpisem osoby upoważnionej do podpisania oferty. Należy upewnić się, czy pozycja ta nie została podwójnie wliczona do wartości całkowitej Kontraktu.